## ガントチャート
ガントチャート テンプレート | [6 empty] | Smartsheet からのヒント ➜ | [5 empty] | タイムラインを視覚的に表すことができるガントチャートでは、 各タスクについての詳細やプロジェクトの依存関係を確認できます。
プロジェクトのタイトル |  | 家電製品ECサイト アプリケーション開発 |  |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | randstad
プロジェクト マネージャー |  | 森田庸平 |  |  |  |  | 日付 | [6 empty] | 2025-07-16
WBS 番号 | タスクのタイトル | タスクオーナー | 開始日 | 期限 | 期間 | タスク完了率 | フェーズ 1 | [14 empty] | フェーズ 2 | [14 empty] | フェーズ 3 | [14 empty] | フェーズ 4
[7 empty] | 第 1 週 |  |  |  |  | 第 2 週 |  |  |  |  | 第 3 週 |  |  |  |  | 第 4 週 |  |  |  |  | 第 5 週 |  |  |  |  | 第 6 週 |  |  |  |  | 第 7 週 |  |  |  |  | 第 8 週 |  |  |  |  | 第 9 週 |  |  |  |  | 第 10 週 |  |  |  |  | 第 11 週 |  |  |  |  | 第 12 週
[7 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | 詳細設計書作成
1.1 | ファイル構成図 | オーナー名 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1 | bar: 第 1 週 火
1.2 | P1（ページ構成図） | オーナー名 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1 | bar: 第 1 週 火
1.3 | P2（画面イメージ） | オーナー名 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 1 | bar: 第 1 週 火
1.4 | P3（シーケンス図） | オーナー名 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 1 | bar: 第 1 週 火
1.5 |  | オーナー名
1.6 |  | オーナー名
1.7 |  | オーナー名
2 | プログラミング・開発
2.1 | データベース設計・実装 | オーナー名 | 2025-07-21 | 2025-07-27 | 4 | 22%
2.2 | バックエンド開発 | オーナー名 | 2025-07-21 | 2025-07-27 | 3 | 0%
2.3 | フロントエンド開発 | オーナー名 | 2025-07-21 | 2025-07-27 | 0 | 0%
2.4 | 単体テスト・結合テスト | オーナー名 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0 | 0%
3 | 発表
3.1 | 発表当日 | オーナー名 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0 | 0%
3.2 |  | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
3.2.1 |  | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
3.2.2 |  | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
3.3 |  | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
3.3.1 |  | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
4.1 |  | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
4.2 |  | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
4.3 |  | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
4.4 |  | オーナー名 |  |  | 0 | 0%